## Sheet1
Uren | Taak | Getest | Afgerond
1 | Bespreken met klant en brainstormen over project, vragen stellen en analyse verwerken | N.V.T
2 | Maken project plan, planning opzetten, technisch, grafisch en functioneel ontwerp + onderhoudsplan | N.V.T
3 | Opzetten ontwikkelings omgeving, FTP instellen en backup instellen. (met tijd over beginnen aan uur 4)
4 | Opzetten HTML, instellen van bootstrap en jquery en daarna de zonodigen pagina's aanmaken.
5 | Werken aan de stijl van de website voor de pagina's en een helper in PHP schrijven en uittesten.
6 | Eventueel verder aan de helper werken wanneer af database realiseren.
7 | Beginnen aan het inlogsysteem, waarneer klaar beginnen met maken van student toevoegen voor mentor.
8 | Wanneer toevoegen van studenten is afgerond de detail pagina's opzetten.
9 | Bedrijven aanmaken voor mentoren realiseren, wanneer klaar de detail pagina ervan.
10 | Rechten toevoegen op het aanmaken van bedrijven en studenten, wanneer koppeling bedrijf en leerling
11 | Koppeling afronden, wanneer ik voorloop het wijzigen maken anders verder met uur 12.
12 | Bijwerken onderhoudsplan, versiebeheer en beschrijven/analyseren. Daarna verder met uur 13.
13 | Start maken met het maken van het formulier en daar ook validatie op maken.
14 | Overzicht ervaringen zetten op de voorpagina.
15 | Maken student wijzigen en verwijderen.
16 | Na gaan van de flow, hierbij eventuele wijzigingen maken voor de website. (stijl of techniek)
17 | Maken verwijderen van ervaringen door mentoren (wanneer er tijd over is)
18 | Maken versiebeheer voor ervaringen wanneer gewijzigd (wanneer er tijd over is)
19 | Analyse maken van de website, eventuele verbeterpunten oppakken en die verwerken.
20 | Onderhoudsplan bijwerken en de website nalopen en testen.
21 | Opleveren project of werken aan extra elementen.
22 | Opleveren project of werken aan extra elementen.
23 | Opleveren project of werken aan extra elementen.
24 | Opleveren project of werken aan extra elementen.